**РЕЗУЛЬТАТИ**

**поточного моніторингу**

**проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги  
“Реабілітація травм війни в Україні”**

|  |  |
| --- | --- |
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.06.2022 – 31.12.2022 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва Міністерства закордонних справ Швейцарії (ШАРС/ІВС) |
| Бенефіціар | Міністерство охорони здоров’я України |
| Реципієнт | Заклад вищої освіти «Український католицький університет» (код ЄДРПОУ 26205857); Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» (код ЄДРПОУ 44496574); Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (код ЄДРПОУ 02125510); Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 01981498); Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 02774154); Комунальне підприємство «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Рівненської обласної ради (код ЄДРПОУ 05506690), Національна служба здоров’я України (код згідно з 42032422). |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 4991 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | Розпочата комплексна робота за напрямом розробки реабілітаційного модуля в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).  Триває розробка онлайн-курсів дистанційного навчання за темами “Базові засади застосування Міжнародної класифікації функціонування (МКФ)” та “Документування процесу надання реабілітаційної допомоги на основі МКФ” |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | <https://academy.nszu.gov.ua/>  https://zakupki.prom.ua/commercial/tenders/R-UA-2022-10-11-1000025-k |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду ( за наявності), у тому числі за категоріями: |  |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії |  |
| консультативні послуги |  |
| обладнання |  |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд |  |
| адміністративні витрати виконавця |  |
| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Створення необхідного програмного забезпечення модулю реабілітації в ЕСОЗ | Супроводження ведення необхідної документації для здійснення розробки програмного забезпечення | Підготовлено технічне завдання і обрано підрядника для здійснення розробки відповідного програмного забезпечення |
| Здійснення розробки програмного забезпечення модуля реабілітації | Етап розробки модуля реабілітації в ЕСОЗ триває |
| Створення двох онлайн-курсів дистанційного навчання з МКФ та використання реабілітаційного модуля на основі МКФ в ЕСОЗ | Забезпечення змістового наповнення та розробки програм курсів | Розроблено змістовне наповнення та програми курсів “Базові засади застосування Міжнародної класифікації функціонування (МКФ)” та “Документування процесу надання реабілітаційної допомоги на основі МКФ” |
| Організація виробництва навчальних матеріалів | Етап виробництва навчальних матеріалів курсів “Базові засади застосування Міжнародної класифікації функціонування (МКФ)” та “Документування процесу надання реабілітаційної допомоги на основі МКФ” триває |
| Організація розповсюдження матеріалів на платформі Академії НСЗУ | На кінець звітного періоду на платформі Академії НСЗУ розміщена інформація, що курси перебувають на етапі розробки та плануються до запуску |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції | | |
| Проблемні питання відсутні.  Пропозиції полягають у продовженні співпраці щодо введення в експлуатацію реабілітаційного модуля в ЕСОЗ, доведення його до кінцевих споживачів, а також початку розробки другої фази, яка розширить згаданий функціонал.  У частині інформування основних стейкхолдерів щодо нових підходів до надання реабілітаційної допомоги та нового функціоналу ведення електронних медичних записів при проведенні реабілітації пропонується завершити розробку курсів “Базові засади застосування МКФ” та “Документування процесу надання реабілітаційної допомоги на основі МКФ” та відповідно розмістити їх у вільному доступі для користувачів онлайн-платформи Академії НСЗУ. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Відповідальна особа |  | Т. БОЙКО |
| Керівник реципієнта |  | Н. ГУСАК |