**РЕЗУЛЬТАТИ**

**поточного моніторингу**

**проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги “Безпечні, фінансово доступні та ефективні лікарські засоби для українців (Безпечні та доступні ліки) – SAFEMed”**

|  |  |
| --- | --- |
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми)
 |
| Партнер з розвитку | Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку |
| Бенефіціар | Міністерство охорони здоров’я України |
| Реципієнт | Міністерство охорони здоров’я України (код ЄДРПОУ 00012925), Національна служба здоров’я України (код ЄДРПОУ 42032422), ДП “Медичні закупівлі України” (код ЄДРПОУ 42574629), ДУ “Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України” (код ЄДРПОУ 40524109), ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України” (код ЄДРПОУ 20015794), ДП “Електронне здоров’я” (код ЄДРПОУ 41848148) |
| Номер реєстраційної картки проєкту  | 3755-07 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | Забезпечено процес публічної комунікації щодо перших результатів впровадження реімбурсації інсулінів відповідно до оновлених механізмів фінансування, а також інформування щодо планів розвитку програми у подальшому. Продовжується співпраця у частині покращення доступу населення до якісних, безпечних та доступних лікарських засобів, а також розробки політик та процесів щодо забезпечення ефективності дії електронного рецепта.Задля інформування населення щодо особливостей роботи програми “Доступні ліки” під час дії воєнного стану було розроблено та створено медіа продукти. Продовжується робота над стратегіями розвитку програми реімбурсації за новими напрямами в умовах війни та після її завершення.З метою підтримки сталості роботи та процесів інформаційної системи НСЗУ під час повномасштабної війни була надана експертна підтримка у сфері інформаційних технологій |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | www. nszu.gov.ua[www.facebook.com/nszu.ukr](https://www.facebook.com/nszu.ukr)  |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду ( за наявності), у тому числі за категоріями: | -  |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | -  |
| консультативні послуги | -  |
| обладнання | -  |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | -  |
| адміністративні витрати виконавця | -  |
| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Інформаційна та експертна підтримка трансформаційних процесів у частині покращення доступу населення до якісних, доступних та ефективних лікарських засобів  | Забезпечення належної комунікації з ключовими стейкхолдерами щодо перших результатів змін до підходів реімбурсації препаратів інсуліну | Проведено Національний форум з реімбурсації 2022, який відвідали 124 учасники онлайн та офлайн. На форумі було презентовано результати впровадження реімбурсації препаратів інсуліну, а також плани на подальший розвиток програми |
| Проведено форум партнерства держави та бізнесу “Реімбурсація під час війни: стійкість та розвиток”. Захід відвідали 112 учасників онлайн та офлайн. На форумі було презентовано особливості та досвід функціонування програми в умовах війни, а також плани на подальше розширення та вдосконалення програми |
| Експертна та технічна підтримка у створенні інформаційних відеоматеріалів з метою інформування користувачів програми реімбурсації щодо діяльності програми під час воєнного стану | Створено 3 анімовані відеоролики для подальшого розповсюдження на телебаченні та інших медіа ресурсах.Створено концепт та розкадрування відеоролика, відзняті інтерв’ю. Продовжується робота над монтажем |
| Експертна підтримка в частині розвитку програми реімбурсації за новими напрямами | Розробка рекомендацій щодо можливостей розширення програми реімбурсації під час воєнного стану та після нього. Надання річного доступу до глобальної бази даних лікарських засобів, зареєстрованих лікарських засобів та їх цін | Розроблено, представлено та обговорено аналітичну презентацію щодо можливостей розширення програми реімбурсації під час воєнного стану та після нього. Надано річний доступ до глобальної бази даних лікарських засобів для фахівців НСЗУ |
| Експертна підтримка в розробці критеріїв ефективності та розробки інструментів їх відстеження, забезпечення рутинного відстеження ефективності програми реімбурсації | Надання доступу до аналітичної бази даних фармацевтичного ринку, проведення двох навчальних заходів для співробітників НСЗУ | Продовжено забезпечення доступу до аналітичної бази даних щодо фармацевтичного ринку України. Проведено два навчальні заходи для співробітників НСЗУ: вебінар “Український фармацевтичний ринок” та тренінг для користувачів аналітичної бази |
| Проведення, презентація та обговорення аналітичних презентацій щодо ефективності останнього розширення програми реімбурсації, а також програми в цілому | Проведено, представлено та обговорено дві аналітичні презентації щодо ефективності імплементації програми за обраними ринковими індикаторами:- “Аналіз імплементації програми реімбурсації станом на липень 2022 р”;-“Дослідження впливу розширення програми реімбурсації інсулінами та препаратами проти розладів психіки, поведінки та епілепсії” |
| Експертна підтримка процесу розрахунку вартості лікарських засобів, включених у пакети медичних послуг за окремими нозологіями | Розробка методології розрахунку, збір матеріалів для аналізу, проведення обчислень | Реалізація цієї активності була призупинена через зміну пріоритетів, що пов’язані з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України |
| Покращення функціональних можливостей електронних рецептів та систем контрактування | Розробка функціоналу реімбурсації, який доповнює процедури укладання контрактів НСЗУ в системі ERP на основі модуля SAP | Надана експертна підтримка в частині розробки додаткового функціоналу у звіті про реімбурсацію, вихідних формах, програмах для друку договорів та інші розширення. Наразі внесено корективи щодо помилок, виявлених за результатами тестування. Також встановлено порядок завантаження даних про рецепти, медичні події та декларації. Сервіс був інтегрований з фінансовими модулями. Крім того, в рамках експертної підтримки була створена концепція подальшого розвитку системи ERP. Наразі функціонал перебуває в дослідній експлуатації |
| Продовження експертної підтримки в частині впровадження системи сховища даних (система SAP не була вчасно запущена через повномасштабне вторгнення росії в Україну) | Надана експертна підтримка зі створення сховища даних (DWH). Сховище даних передано в експлуатацію, завершується переведення користувачів на нове сховище даних |
| Експертна підтримка у проведенні всеукраїнського опитування досвіду користування програмою доступні ліки з боку всіх її учасників | Експертна підтримка у частині розробки методології, проведенні, аналізі та презентації результатів опитування | Розроблено методологію проведення дослідження, оголошено тендер для відбору соціологічної компанії для проведення безпосередньо всеукраїнського опитування. Через повномасштабне вторгнення росії проведення опитування було призупинене за згодою сторін через недоцільність проведення в умовах нестабільної демографічної та соціологічної вибірки. Проведення дослідження заплановане на 2023 рік |
| Укріплення людського потенціалу та сталості цифрових процесів в умовах військової агресії | Експертна підтримка у частині сталої роботи інформаційної системи НСЗУ | Надано відповідну експертну допомогу із підтримки роботи телекомунікаційних систем та інфраструктури, кібербезпеки |
| Експертна підтримка покращення географічної доступності до лікарських засобів в умовах війни | Експертна підтримка в частині аналізу підходів до покращення географічної доступності до фармацевтичної допомоги в умовах військових дій, а також аналіз нормативно-правової бази, що регулює в умовах воєнного стану в Україні | Надані проєкти нормативно-правових актів для забезпечення впровадження можливості здійснення виїзної роздрібної торгівлі лікарськими засобами у місцевостях, де у зв’язку з введенням воєнного стану відсутній або обмежений доступ населення до лікарських засобів |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції |
| Проблемні питання відсутні. Пропозиції – продовжити співпрацю за напрямами:* експертна підтримка в частині розвитку програми реімбурсації за новими напрямами (вибір пріоритетних лікарських засобів під час воєнного стану та після нього);
* експертна підтримка в розробці критеріїв ефективності та розробки інструментів їх відстеження, забезпечення рутинного відстеження ефективності програми реімбурсації;
* популяризація реформи фінансування системи охорони здоров'я в частині покращення доступу населення до якісних, безпечних та доступних ліків на міжнародній арені;
* експертна підтримка в оцінці досвіду пацієнтів та постачальників послуг у користуванні програмою реімбурсації;
* підтримка шляхом розробки комунікаційних продуктів в частині покращення доступу пацієнтів до якісних, безпечних та ефективних лікарських засобів;
* підтримка сталості процесів електронної системи охорони здоров’я.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Відповідальна особа |   | Т. БОЙКО |
| Керівник реципієнта |   | Н. ГУСАК  |